## ガントチャート20250424_221553
[8 empty] | 2025年 | [305 empty] | 2026年
[8 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
タスク名 | 必要日数 | 開始日 | 終了日 | 期間 | ステータス | 責任者 | 予定工数 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
要件定義・仕様検討 | 5 | 2025-03-01 | 2025-03-07 | 7 | 完了 | 自社 | 80 | 要件定義・仕様検討 [自社]
設備メーカー選定・発注 | 10 | 2025-03-10 | 2025-03-24 | 15 | 完了 | 自社 | 40 | [9 empty] | 設備メーカー選定・発注 [自社]
レイアウト設計 | 10 | 2025-03-25 | 2025-04-07 | 14 | 完了 | 自社 | 60 | [24 empty] | レイアウト設計 [自社]
電気・配管工事計画 | 10 | 2025-04-08 | 2025-04-21 | 14 | 完了 | 自社 | 30 | [38 empty] | 電気・配管工事計画 [自社]
安全審査 | 10 | 2025-04-22 | 2025-05-08 | 17 | 進行中 | 自社 | 24 | [52 empty] | 安全審査 [自社]
既存設備撤去作業 | 10 | 2025-05-09 | 2025-05-22 | 14 | 未着手 | 外部業者 | 120 | [69 empty] | 既存設備撤去作業 [外部業者]
床面・電気工事 | 11 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 15 | 未着手 | 外部業者 | 160 | [83 empty] | 床面・電気工事 [外部業者]
設備搬入・据付 | 8 | 2025-06-09 | 2025-06-18 | 10 | 未着手 | 外部業者 | 200 | [100 empty] | 設備搬入・据付 [外部業者]
ユーティリティ接続 | 11 | 2025-06-19 | 2025-07-03 | 15 | 未着手 | 外部業者 | 80 | [110 empty] | ユーティリティ接続 [外部業者]
単体試運転 | 8 | 2025-07-04 | 2025-07-15 | 12 | 未着手 | 自社 | 60 | [125 empty] | 単体試運転 [自社]
プログラム調整 | 10 | 2025-07-16 | 2025-07-30 | 15 | 未着手 | 自社 | 100 | [137 empty] | プログラム調整 [自社]
統合試運転 | 10 | 2025-07-31 | 2025-08-14 | 15 | 未着手 | 自社 | 120 | [152 empty] | 統合試運転 [自社]
不具合対応・調整 | 10 | 2025-08-15 | 2025-08-28 | 14 | 未着手 | 自社 | 80 | [167 empty] | 不具合対応・調整 [自社]
操作マニュアル作成 | 10 | 2025-08-29 | 2025-09-11 | 14 | 未着手 | 自社 | 40 | [181 empty] | 操作マニュアル作成 [自社]
作業者教育・トレーニング | 10 | 2025-09-12 | 2025-09-29 | 18 | 未着手 | 自社 | 60 | [195 empty] | 作業者教育・トレーニング [自社]
試作品製造 | 10 | 2025-09-30 | 2025-10-14 | 15 | 未着手 | 自社 | 100 | [213 empty] | 試作品製造 [自社]
品質検証 | 10 | 2025-10-15 | 2025-10-28 | 14 | 未着手 | 自社 | 120 | [228 empty] | 品質検証 [自社]
量産試作 | 10 | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 15 | 未着手 | 自社 | 80 | [242 empty] | 量産試作 [自社]
工程能力評価 | 10 | 2025-11-13 | 2025-11-27 | 15 | 未着手 | 自社 | 60 | [257 empty] | 工程能力評価 [自社]
量産移行判定会議 | 10 | 2025-11-28 | 2025-12-11 | 14 | 未着手 | 自社 | 16 | [272 empty] | 量産移行判定会議 [自社]
量産立ち上げ支援 | 10 | 2025-12-12 | 2025-12-25 | 14 | 未着手 | 自社 | 100 | [286 empty] | 量産立ち上げ支援 [自社]
プロジェクト完了報告 | 10 | 2025-12-26 | 2026-01-09 | 15 | 未着手 | 自社 | 24 | [300 empty] | プロジェクト完了報告 [自社]
【凡例】
進行中タスク
完了タスク
期限超過タスク
過去の期間
土曜日
日曜日/祝日
現在日