## 見積仕様書
ABC製造株式会社
製造技術部
見積仕様書
件名：第二工場 組立ライン自動化改造工事
整理番号：EST-2025-042
1. 工事概要
当社第二工場の組立ラインにおける作業の一部自動化による生産性向上を目的とする改造工事
2. 工事範囲
2.1 既存の手動作業工程（部品供給、ねじ締め、検査）の自動化
2.2 自動化設備の設計・製作・据付・調整
2.3 制御システムの構築・プログラミング
2.4 自動化による工程レイアウト変更
2.5 試運転・操作指導
3. 技術要件
3.1 処理能力：1時間あたり120個以上の生産能力を確保すること
3.2 不良率：現状の1.5%から0.5%以下に低減すること
3.3 作業者削減：現状8名から3名以下に削減すること
3.4 安全基準：ISO 13849-1 PLd以上の安全性能を確保すること
3.5 省エネ：現状比20%以上の電力削減を実現すること
4. 提出書類
4.1 見積書（概算費用内訳を含む）
4.2 工事計画書
4.3 実施工程表
4.4 設備レイアウト図
4.5 仕様確認書
5. 見積提出期限
2025年5月10日（金）
6. 予定工期
着工：2025年7月1日
完了：2025年8月31日
7. 特記事項
7.1 工事期間中の生産への影響を最小限に抑える計画とすること
7.2 既存設備の一部流用が可能な場合は積極的に検討すること
7.3 社内の5S活動に準拠した対応を行うこと
7.4 産業廃棄物の処理は法令に従い適切に行うこと
8. 連絡先
ABC製造株式会社 製造技術部
担当：山田太郎
TEL：03-1234-5678
Email：yamada.taro@abc-mfg.co.jp
以上