## 工事工程表
ABC製造株式会社
第二工場 組立ライン自動化改造工事 工程表
プロジェクトNo.: PRJ-2025-042
工程名 | 担当 | 7/1週 | 7/2週 | 7/3週 | 7/4週 | 8/1週 | 8/2週 | 8/3週 | 8/4週 | 備考
キックオフMTG | 全体 | ■■■ | [7 empty] | 7/3実施
現状調査 | 設計チーム | ■■■■■
基本設計 | 設計チーム |  | ■■■■■ | ■■■
詳細設計 | 設計チーム |  |  | ■■■ | ■■■■■
部品調達 | 調達チーム |  | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■ |  |  |  | 一部長納期品あり
制御設計 | 電気チーム |  |  | ■■■■■ | ■■■■■
プログラミング | 電気チーム |  |  |  | ■■■■■ | ■■■■■
機械加工 | 機械チーム |  |  |  | ■■■■■ | ■■■■■ |  |  |  | 外注加工含む
組立・配線 | 機械・電気 |  |  |  |  | ■■■■■ | ■■■■■
据付工事 | 施工チーム | [5 empty] | ■■■■■ | ■■ |  | 土日作業含む
調整・検査 | 設計・電気 | [6 empty] | ■■■■■ | ■■
試運転 | 全体 | [7 empty] | ■■■■■
操作指導 | 全体 | [7 empty] | ■■■ | 8/28-29実施
引渡し・検収 | 全体 | [7 empty] | ■■ | 8/31完了予定
進捗状況：■計画 □実績
最終更新日：2025年6月20日
担当者：佐藤健二（ABC製造）